Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО»

Факультет Безопасности информационных технологий

Структурное подразделение Факультет безопасности информационных технологий

И Н Д И В И Д У А Л Ь Н О Е    З А Д А Н И Е

на производственную, преддипломную практику

| Обучающийся |  | Чу Ван Доан |  | Группа № | N3447 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (Фамилия, И.О.) |  |  |  |
| Руководитель |  | Канжелев Юрий Алексеевич, к.т.н., доцент ФБИТ, ИТМО |  |  |  |
| Тема задания: |  | Разработка системы мониторинга информационной безопасности |  |  |  |
| SIEM-системы с использованием платформы Wazuh |  |  |  |  |  |
| Сроки прохождения практики: |  |  | 30.04.2026 по 29.05.2026 |  |  |
| Место прохождения практики: |  |  | ИТМО ФБИТ |  |  |
| Должность: |  |  | Практикант |  |  |

ПЛАН-ГРАФИК

| № этапа | Наименование этапа | Срок завершения этапа | Виды работ | Форма отчетности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Анализ содержания ВКР и постановка задач практики | 02.05.2026 | Анализ 2 глав ВКР; уточнение цели, задач и состава лабораторного стенда; определение перечня тестовых сценариев | Согласованный перечень задач практики, текст раздела отчёта |
| 2 | Проектирование архитектуры SIEM-системы | 05.05.2026 | Формирование технических целей и функциональных требований; разработка архитектуры системы на базе Wazuh; подготовка сетевой схемы с сегментами WAN, LAN и DMZ | Сетевая схема, описание архитектуры, раздел отчёта |
| 3 | Подготовка среды развертывания и | 10.05.2026 | Подготовка виртуальной среды; развертывание Wazuh Server/Manager, Wazuh | Скриншоты развертывания, описание |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | установка основных компонентов |  | Dashboard, pfSense с Suricata, Windows Server 2022, Ubuntu 22.04, Debian DVWA и Kali Linux; базовая сетевая настройка | конфигурации стенда |
| 4 | Установка агентов и организация сбора журналов | 14.05.2026 | Установка Wazuh Agent на контролируемые узлы; настройка сбора Windows Event Log, Sysmon, auditd, auth.log, syslog, Apache access/error log, FIM, а также приема журналов от pfSense и Suricata | Скриншоты подключённых агентов, конфигурационные файлы, раздел отчёта |
| 5 | Разработка правил и настройка механизмов обнаружения | 18.05.2026 | Создание и настройка декодеров и локальных правил Wazuh для выявления SSH brute-force, SQL injection, несанкционированных процессов, подозрительных бинарных файлов, скрытых процессов/rootkit и сетевого сканирования; проверка корректности срабатывания | Файлы local_decoder.xml и local_rules.xml, таблица правил, описание результатов настройки |
| 6 | Интеграция средств оповещения и реагирования | 20.05.2026 | Настройка интеграции Wazuh со Slack и DFIR-IRIS; проверка автоматической передачи предупреждений; настройка оповещения о критичных событиях | Скриншоты оповещений, конфигурация интеграции, раздел отчёта |
| 7 | Экспериментальная проверка работоспособности системы | 25.05.2026 | роведение тестовых сценариев: SSH brute-force, SQL injection в DVWA, запуск несанкционированного процесса, обнаружение подозрительного бинарного файла, выявление скрытого процесса/rootkit, сетевое сканирование и разведка сервисов | Скриншоты Wazuh Dashboard, Slack и DFIR-IRIS, описание сценариев и результатов |
| 8 | Оценка эффективности и обобщение результатов практики | 27.05.2026 | Анализ результатов тестирования; сопоставление сценариев, источников данных и выявленных правил; формулирование выводов о работоспособности и эффективности системы | Итоговая таблица результатов, выводы по практике |
| 9 | Оформление отчёта и подготовка к защите | 29.05.2026 | Оформление отчёта по преддипломной практике в соответствии с требованиями; проверка структуры, таблиц, рисунков и списка литературы; подготовка материалов к защите | Готовый отчёт по практике, окончательно оформленные приложения, подготовленные материалы к защите |

| Дата выдачи задания: 29.05.2026 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Руководитель практики от |  | /Канжелев Ю. А. Руководителя ИТМО |  |
| Университета ИТМО | (подпись руководителя) |  |  |
|  | Задание принял к исполнению |  | /Чу Ван Доан |
|  |  | (подпись студента) |  |